彰化縣立饒明國民小學

暨附屬幼兒園

107年度國家防災日演練計畫與演練腳本

中華民國107年9月3日

彰化縣員林市饒明國民小學暨附屬幼兒園地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、配合國家防災日辦理。

二、教育部107年6月13日召開「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議」辦理。

三、教育部107年7月12日臺教資(六)字第1070096303號函「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

四、彰化縣107年7月19日召開國家防災日地震避難演練實施計畫研商會議決議辦理。

貳、目的：

行政院於「國家防災日」模擬大規模地震發生時，啟動我國各震災系統運作，本部配合實施全國師生一分鐘地震避難掩護演練動作(趴下、掩護、穩住3個要領），以檢驗各級學校與幼兒園對於地震災害應變處理能力，俾利做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

ㄧ、指導單位：彰化縣政府。

二、主辦：彰化縣員林市饒明國民小學暨附屬幼兒園。

肆、實施時間：

縣屬高級中等以下學校於107年9月21日(星期五)上午9時21分進行正式演練。實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練流程及注意事項辦理，如附件1）。

伍、實施步驟：

一、計畫與預演階段：

（一）完成計畫擬定：

1、學校於107年8月24日(星期五)前，依據各主管教育行政機關實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並由本府教育處依權責督導管制(請各校於教育處雲端系統資料填報區填報相關資料，幼兒園於本縣幼教資源網填報)。

2、鼓勵學校及幼兒園至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)完成註冊(內政部本年度網站進行改版作業，倘過去已完成註冊者，仍須輸入原帳號後，重新更改密碼登入，相關操作步驟將公告於該網站)，俾利後續將演練成果上傳(照片/請以校名為檔案名稱)，擴大全民參與成效。

（二）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（三）辦理校內說明宣導與強震即時警報軟體測試活動：

1、開學前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及注意事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、開學前針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與演練活動。

4、學校(含幼兒園)於106年9月14日(星期五) 上午9時21分，配合交通部中央氣象局統一時間發布模擬地震狀況訊息，完成1次強震即時警報軟體全面測試作業(不操作實兵演練)，有關細部規定另行通知。

5、於107年8月底開學後，將本計畫附件「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及注意事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、附件2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於107年8月底開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

2、應將上述各項活動內容拍照及錄影留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

二、正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布(各國民中小學配合強震即時警報軟體發布地震訊息，倘若上開軟體因電力問題或其他因素未發布警示聲響，請學校自主啟動，例如以廣播、喊話器或哨子等因應方式)。

（二）各級學校及幼兒園師生應立即實施1分鐘就地避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照及錄影留存。

（三）就地避難演護1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

（四）各級學校及幼兒園錄製正式演練實況3至5分鐘影片。

（五）學校得邀請鄰近社區、當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

（六）各級學校及幼兒園於正式演練結束後3天內於教育處雲端系統資料填報區填報相關參演人數，幼兒園於本縣幼教資源網填報，並於107年9月28日(星期五)前至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)上傳演練實況照片 (請以校名為檔案名稱)以利經驗分享。

陸、高級中等以下學校應依據本實施計畫規定，完成自評表填報作業，並於107年9月28日前將各校實施計畫、自評表、照片及演練實況影片等資料上傳至彰化縣環境教育及防災教育全球資訊網http://163.23.96.15/env100/env.php。照片及演練實況影片等資料上傳至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)。

柒、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由本校決定活動停止或延期辦理。

捌、預期成效：

強化校園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

捌、本計畫 經校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：          教務主任：           校長：

學務主任：

幼兒園主任：

彰化縣饒明國民小學107年度地震避難演練腳本

| 時間 | 演練 項目 | 狀況內容 | 對白 | 參觀 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:21 ¦ 9:22 | ㄧ、事故發生與察覺 | （一）情境模擬與介紹。 （二）師生安撫與指導。 | (演練開始） 1. 司儀：本日上午8時20分，花蓮外海35公里處，發生地震規模6.7之淺源有感地震，彰化縣震度5級，搖晃時間持續15秒。 2. 導師：有地震，請同學不要慌張，迅速就地掩護。窗戶與電視櫃旁的同學請移至隔壁走道蹲下，拿起東西保護頭部，等待地震過後再聽從老師指揮進行疏散。 | 教室 |
| 9:22 ¦ 9:25 | 二、學生逃離與避難引導 | （一）師生避難與疏散。 （二）避難引導組員引導與清查。 | 1. 副指揮官：總務處報告，各位老師、同學，剛才發生了大地震，請大家不要慌張，老師帶領小朋友依防災地圖及避難引導標示，進行疏散避難。請避難引導組組員在預定地點協助班級疏散避難。 2. 避難引導組：請同學下樓梯不要奔跑、推擠，依照平時教導之疏散避難路線至前庭或操場集合。 3. 導師：同學們將頭套、書包或課本放在頭上，迅速到走廊集合，然後依照平時教導的疏散避難路線走，並注意掉落物。到操場後成一路縱隊蹲下。 | 操場 |
| 9:25 ¦ 9:30 | 三、地震災情發佈和緊急應變組織的啟動 | （一）啟動災害應變組織。 （二）校園災情勘察與回報。 （三）人數統計與回報。 （四）災情掌握與回報。 | 1. 指揮官：因應災害發生，現在成立緊急應變組織，請災害應變組織人員迅速至中廊前方跑道集合。 2. 副指揮官：開始清點人數，請各班清點完人數之後回報。請搶救組開始巡視校園，並注意自身安全，隨時回報校園受災狀況。 3. 搶救組：是。 | 操場 |
| 9:30 ¦ 9:35 | 五、緊急滅火 | （一）災害回報與處理。 （二）消防局聯繫與支援。 （三）災情掌握與回報。 | 1. 搶救組：報告副指揮官，學校廚房疑似受到地 震破壞，造成瓦斯管線脫落引起大火，現場瓦 斯味濃厚且火勢兇猛，完畢。 2. 副指揮官：是，請搶救組前往廚房，進行初級 滅火工作，並等待消防局前來協助滅火。請通 報組聯絡消防分隊前來協助滅火。 3. 通報組：是。員林西區消防分隊您好，這裡是 饒明國小，本校廚房疑似因地震造成瓦斯管線 脫落，引起大火，請派消防車前來協助滅火。 報告副指揮官，本組已聯絡消防分隊， 他們將儘快趕到校協助火勢撲滅。 （消防車進入校園，進行撲滅火勢） 4. 搶救組：報告副指揮官，火災已在消防分隊的 協助下被撲滅，廚房呈現半毀損狀態，但幸無 人員傷亡，完畢。 5. 副指揮官：是。 | 廚房 |
| 9:35 ¦ 9:37 | 六、避難疏散集合地點所的開設與學生之安置 (含家庭防災卡使用方式) | （一）避難疏散集合地點勘察與設立。 （二）避難師生引導與集結。 （三）交通指揮與管制。 （四）學生領回與回報。 （五）家庭防災卡之運用。 | 1. 副指揮官：請避難引導組協助指揮學生與家長 接送，並關閉大門，禁止任何車輛進入校園。 請導師及通報組利用親師聯絡簿或「家庭防災 卡」聯絡家長（或代理人）到校接回學生相關 訊息及措施。 2. 通報組：報告副指揮官，通報組已設立緊急服 務站並開始辦理學生領回事宜。 3. 副指揮官：是。 4.家長：我的孩子是○年○班的○○○及○年○ 班的○○○。 5.通報組：請您填寫學生領回同意書。 | 操場 |
| 9:37 ¦ 9:40 | 七、災情的掌握及通報 | （一）災情掌握與回報。 | 1. 副指揮官：請通報組向彰化縣地方災害應變中 心報告本校災情與處理情形，並透過網路向教 育部校安中心陳報。 2. 通報組：是。彰化縣地方災害應變中心您好， 這裡是饒明國小。本校遭受地震引起的廚房火 災，已完全撲滅。避難師生人數共265名， 仍在操場等待家長，其中50名學生由家長 領回。 報告副指揮官，災情已向上陳報災情及處理結 果。 4. 副指揮官：瞭解。 (演練結束) | 操場 |